## カスタムクエリ
カスタムクエリ (39件が該当)
チケット | 概要 | 報告者 | 担当者 | 詳細 | 分類 | ステータス | 優先度 | マイルストーン | コンポーネント | 解決方法 | キーワード | 関係者 | 作成 | 更新 | 機能 | 顧客 | ブロックチケット | 依存チケット | 開始予定日 | 終了予定日 | 進捗率(%) | 見積工数(時間) | 対応リビジョン | 最終修正日 | 最終終了日
#1 | Trac の Wiki ページを整理する | sarai |  | きちんと文章を用意しないと・・・。 | タスク | opened | 中 |  | Trac |  |  |  | 2009-08-14 10:48 | 2009-08-14 10:51
#2 | SilverFrost Framework を公開する | sarai |  | リリースノートを付けて公開する。 | タスク | opened | 中 |  | Trac |  |  |  | 2009-08-14 10:49 | 2009-08-14 10:54
#3 | XmlBeanManager を XmlOperator に変更 | sarai |  | 他と合わせるために名称を統一する。 | 不具合 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2009-08-14 10:54 | 2009-08-14 10:54
#4 | ControlParameter や FormParameter に対して EscapeLike などの追加プロパティをインターフェース化する | sarai |  | ControlParameter や FormParameter に対して EscapeLike などの追加プロパティをインターフェース化する。そして CommonDbDataSourceView の ControlParameter にキャストしている部分で、そのインターフェースを使用するようにする。 | タスク | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 15:50 | 2010-12-15 15:50
#5 | SQLテンプレートで定義の値がコメントだけだと次の定義とつながってしまう | sarai |  | 次のような SQL テンプレートで、 B= が A とつながってしまう {{{ A = /* */ B = }}} | 不具合 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 15:51 | 2010-12-15 15:51
#6 | TimeSpan 用のバリデータを追加 | sarai |  | FCSoft.SilverFrost.Framework.Validator に TimeSpan 用のバリデータを追加する。 | 要望 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 15:52 | 2010-12-15 15:53
#7 | GUID 用のバリデータを追加 | sarai |  | FCSoft.SilverFrost.Framework.Validator に GUID 用のバリデータを追加する。 | 要望 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 15:53 | 2010-12-15 16:16
#8 | Equals メソッドでの null チェックの方法を統一する | sarai |  | `==` 演算子を実装しているクラスでは、`Equals` メソッド内の `null` チェックに `if (ReferenceEquals(other, null))` としている箇所がある。(例えば `MemberFinder` クラス内の `CollectionIdentity` クラス。) その正当性をチェックし、妥当であれば統一する。 | タスク | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:02 | 2011-02-10 15:56
#9 | 日付のパース関係の UnitTest を追加 | sarai |  | `Utility.ParseDateTime` に対する UnitTest を作成する。 | タスク | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:04 | 2010-12-15 16:04
#10 | IOUtility.CombinePath のスキーマ名付きに対する UnitTest を追加 | sarai |  | IOUtility.CombinePath でスキーマ名が付いている場合の UnitTest を追加する。 | タスク | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:05 | 2010-12-15 16:05
#11 | StyleCop に対応する | sarai | sarai | StyleCop を導入しエラーが出ないようにコードを修正する。 | タスク | accepted | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:06 | 2010-12-15 16:06
#12 | VisualStudio のコード分析に対応する | sarai |  | コード分析を行いエラーが出ないように修正する。 | タスク | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:07 | 2010-12-15 16:07
#13 | Web コントロールに SupportsEventValidation 属性を適用する | sarai |  | `SupportsEventValidation` の意味を調べて、対象となるコントロールに設定する。 | 不具合 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:08 | 2010-12-15 16:08
#14 | Web コントロールに NonVisualControl 属性を適用する | sarai |  | `NonVisualControl` 属性の意味を調べて対象となるコントロールに適用する。 | 不具合 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:09 | 2010-12-15 16:09
#15 | DbValue 系に対応するためにリフレクションで HasValue とかを解決しているのを、IDbValue インターフェースを使うようにする | sarai |  | `IDbValue` を使用していない箇所があるようなので全体を確認する。 | 不具合 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:10 | 2010-12-15 16:10
#16 | サービスプロセスの debug オプションによる実行で2回目以降の開始時に初期化処理が動かない | sarai |  | 手順:: 1. サービスプロセス系の exe を debug オプションで実行。 2. 「開始」でサービスを開始。 3. 「停止」でサービスを停止。 4. 「開始」でサービスを開始。 結果:: 2 の時には `IService` の実装の初期化処理 (static コンストラクタ等) が実行されるが、4 の時にはそれが行われない。 クラスがアンロードされていないので当然だが、本物のサービスの動きとは異なるため、テストにならない。 | 不具合 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:14 | 2010-12-15 16:14
#17 | サービスプロセスでサービスの登録・解除が全く動いていない | sarai |  | 状況を再確認する必要がある。 | 不具合 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:14 | 2010-12-15 16:14
#18 | StringLengthValidator を DecimalRangeValidator に合わせて Nullable<int> にする | sarai |  | 概要通り。 | 不具合 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:16 | 2010-12-15 16:16
#19 | aspx ファイルのコンパイルが通らない状態ページを参照する HyperLink があるとリソース名の解決エラーになる | sarai |  | コンパイル通らない `XXX.aspx` があったとして、別のページから {{{ <sfc:HyperLink ID="XXXHyperLink" runat="server" NavigateTarget="/XXX" /> }}} とかすると、リソース名の解決エラー (Title をローカルリソースから取得するように指定している場合) になる ただし、このエラーが発生してから Title の値の解決周りを修正しているので、今でも発生するかは不明。 | 不具合 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:21 | 2010-12-15 16:21
#20 | SQLServer の全データ型に対応する DbBean をテストする UnitTest を追加 | sarai |  | 少なくとも次のチェックが必要。 * 型の変換 (SQLServer - .NET) * Nullable * IDENTITY | タスク | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:26 | 2010-12-15 16:26
#21 | DataSource を使用して、ラジオボタングループを展開させる方式を作成 | sarai |  | 現行の機能でも出来るかもしれないので、要調査。 | 要望 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:27 | 2010-12-15 16:27
#22 | BoundField でリソースから文字列を解決する方式を調査 | sarai |  | `BoundField` では `<%# %>` 式が使えないようだ。 | タスク | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:28 | 2010-12-15 16:28
#23 | ICommonDbParameterCollection で名前の比較で大文字小文字を無視する | sarai |  | データベースによって切り替えられるようにする必要がある。 SQLServer は次の実装。 {{{ CultureInfo.CurrentCulture.CompareInfo.Compare(strA, strB, CompareOptions.IgnoreWidth ¦ CompareOptions.IgnoreKanaType ¦ CompareOptions.IgnoreCase) }}} | 不具合 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:30 | 2010-12-15 16:30
#24 | SpinEdit の上下の矢印クリック時にエフェクトがない | sarai |  | 上下のクリック時に `ui-state-active` を付ける | 不具合 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:31 | 2010-12-15 16:31
#25 | Json サービスのアクセス URL で存在しないディレクトリを指定すると Internal Server Error が発生する | sarai |  | 存在しないディレクトリが指定されると、そのフォルダに対してファイル監視しようとして `DirectoryNotFoundException` 例外が発生しているよう。ファイル監視側で、存在しないフォルダに対応した方がいいかも。 それ以外でも、セキュリティ例外が発生した場合も同様な事態が起きそうな気がする。とにかく、正しい例外を返す。 {{{ FCSoft.SilverFrost.Framework.Web.Service Error: 22001 : Failed to load the json service file. Path: C:\Projects\XXX\~\Services\Conversation.json Exception: System.IO.DirectoryNotFoundException: パス 'C:\Projects\XXX\~\Services\Conversation.json' の一部が見つかりませんでした。 場所 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) 場所 System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy) 場所 System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Xml.XmlBeanManager.Load[T](String path, Type type, XmlBeanReaderSettings settings, IEnumerable`1 schemaEntries) 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Xml.XmlBeanManager.Load[T](String path, XmlBeanReaderSettings settings, IEnumerable`1 schemaEntries) 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Xml.XmlBeanManager.Load[T](String path, IEnumerable`1 schemaEntries) 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Web.Handlers.JsonServiceManager.<.cctor>b__0(String key) ProcessId=5968 ThreadId=5 DateTime=2010-12-15T07:29:08.9490000Z FCSoft.SilverFrost.Framework.Web.Configuration Error: 11001 : Cannot register path "System.ArgumentException: ディレクトリ名 C:\Projects\XXX\~\Services が無効です。 場所 System.IO.FileSystemWatcher..ctor(String path, String filter) 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.IO.BasicFileStateMonitor.MonitoredFolder..ctor(BasicFileStateMonitor monitor, String folder) 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.IO.BasicFileStateMonitor.RegisterPath(String path) 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.IO.FileStateMonitor.Register(String path, MonitoredFileCallback callback) 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Web.Configuration.WebXmlBeanManager`1.Create(String key)" to monitor. }}} | 不具合 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:39 | 2010-12-15 16:39
#26 | ASP.NET で HttpException を使用せずに、エラーを返す仕組みを作る | sarai |  | わざと 404 NotFound 等を返したい場合でも、現在は HttpException を使用して通知している。これだと、イベントログに記録されたりしてかっこが悪い。 ASP.NET の内部の仕組みを解析して、HttpException を用いずに任意の HTTP ステータスを返す仕組みを考える。現状、`HttpResponse` でも出来るが、これだとカスタムエラーページが使用されない。カスタムエラーページが有効な方式を探る。 | 要望 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:41 | 2010-12-15 16:41
#27 | 空文字列を許可しないバリデータを追加 | sarai |  | FCSoft.SilverFrost.Framework.Validator に作成する。例えば `NotEmptyValidator` とか。 `null` の場合は OK だが、空文字列の場合はだめ。XML や CSV 等で使用したい。 | 要望 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:43 | 2010-12-15 16:43
#28 | CsvBean とか JsonBean で文字に変換する時に使用する属性が欲しい | sarai |  | 例えば `FormatAttribute` みたいな名前で、値の `ToString` に指定できるフォーマット。属性の直接指定できるフォーマットと、他のフォーマット文字列を持っているメンバを参照しそのフォーマットに従えたらなお良い。 | 要望 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:45 | 2010-12-15 16:45
#29 | CSV を 1 行ずつ読み込める機能が欲しい | sarai |  | 現在 `CsvRader` でほぼその機能が実装されている。ただし、internal なため公開されていない。 | 要望 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 16:46 | 2010-12-15 16:46
#30 | JsonBean で同じ名前が複数ある場合に例外が発生するがどの名前が重複しているかが分からない | sarai |  | 次のような例外が発生している。JSON メンバ名が分かるようにして欲しい。 {{{ 'System.ArgumentException' の初回例外が mscorlib.dll で発生しました。 Unhandled Execution Error: -- 同一のキーを含む項目が既に追加されています。: 場所 System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource) 場所 System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add) 場所 System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value) 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Collection.OrderedDictionary`2.Add(TKey key, TValue value) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\Collection\OrderedDictionary.cs:行 194 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Json.JsonBeanInfo..ctor(Type type) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\Json\JsonBeanInfo.cs:行 67 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Json.JsonBeanInfoManager.CreateJsonBeanInfo(Type type) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\Json\JsonBeanInfoManager.cs:行 28 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.ComponentModel.ObjectCacheManager`2.Create(TKey key) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\ComponentModel\ObjectCacheManager.cs:行 246 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.ComponentModel.ObjectCacheManager`2.GetOrCreate(TKey key) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\ComponentModel\ObjectCacheManager.cs:行 228 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.ComponentModel.ObjectCacheManager`2.Get(TKey key) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\ComponentModel\ObjectCacheManager.cs:行 204 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Json.JsonBeanInfoManager.Get(Type type) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\Json\JsonBeanInfoManager.cs:行 67 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Json.JsonOperator.Write(JsonWriter writer, Object source, Boolean isRawValue) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\Json\JsonOperator.cs:行 530 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Json.JsonMemberInfo.Save(JsonWriter writer, Object bean) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\Json\JsonMemberInfo.cs:行 220 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Json.JsonBeanInfo.Save(JsonWriter jsonWriter, Object bean) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\Json\JsonBeanInfo.cs:行 125 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Json.JsonOperator.Write(JsonWriter writer, Object source, Boolean isRawValue) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\Json\JsonOperator.cs:行 530 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Json.JsonOperator.Write(TextWriter writer, Object source, JsonWriterSettings settings) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\Json\JsonOperator.cs:行 487 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Web.Handlers.JsonServiceHandler.ProcessRequest(HttpContext context, WebLog log) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\WebLibrary\Sources\Handlers\JsonServiceHandler.cs:行 133 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Web.Handlers.HttpHandlerBase.ProcessRequest(HttpContext context) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\WebLibrary\Sources\Handlers\HttpHandlerBase.cs:行 86 }}} | 不具合 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-15 17:24 | 2010-12-15 17:24
#31 | VariableString で不正なフォーマットがあると ConfigurationErrorsException が発生する | sarai |  | `VariableString` は設定に特化しているわけではないので `ConfigurationErrorsException` は適切ではない。`ArgumentException` 系が正しいはず。 `BaseVariableResolver.Resolve` 等からスローされている。 | 不具合 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2010-12-17 13:31 | 2010-12-17 13:31
#32 | DataParameterに DebuggerDisplay 属性を指定する | sarai |  | 各DBの実装毎に必要。 ネイティブクラスを参照。 | 要望 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2011-01-10 04:47 | 2011-01-10 04:47
#33 | DbDataOperator.Fill に渡すビーンには DbTableAttribute が不要 | sarai |  | 今は、DbTableAttribute 属性が付いていないとエラーになるが、実際は使用していないのでチェックを外してほしい。 | 要望 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2011-01-25 11:47 | 2011-01-25 11:47
#34 | app.config 等の設定で、できる限りの項目で書式付き変数に対応して欲しい | sarai |  | `ConfigurationLoader.ResolveValue` を新設したのでそれを使う。場合によっては `ResolvePath` も使用する。 | 要望 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2011-03-23 01:53 | 2011-03-23 01:53
#35 | Array.Copy を Buffer.BlockCopy に置き換える | sarai |  | `Buffer.BlockCopy` はポジション等の指定がバイト数なので、byte 配列以外に使用する場合は注意が必要。 | タスク | opened | 中 |  | Framework |  |  |  | 2011-03-30 01:25 | 2011-03-30 01:25
#36 | メソッドの引数にbyte[]などの配列に対して、In,Out属性を付ける | sarai |  | 引数に byte 配列があり、メソッド内で配列の書き換えを行っている場合、byte 配列のパラメータに `[In, Out]` 属性を付ける必要がある場合がある。 対象:: * 引数が byte などの配列で、メソッド内で書き換えを行っている * そのクラス、またはメソッドがマーシャルされる可能性がある * アンマネージコードの定義 (`DllImport`) * アプリケーションドメイン越え (`MarshalByRefObject` のサブクラス) * 上記の実装がされる可能性のあるインターフェース 修正前:: {{{ Read(byte[] buffer, int offset, int length) }}} 修正後:: {{{ Read([In, Out] byte[] buffer, int offset, int length) }}} | 不具合 | opened | 中 |  | Framework |  |  |  | 2011-04-07 16:49 | 2011-04-07 16:59
#37 | ConfigurationLoader にアプリケーション設定値を直接読み込む機能を追加する | sarai |  | 次のような機能が欲しい。 1. キーを指定して、任意の型で直接取得する。この場合、デフォルト値やバリデーションを渡せるようにする。 2. 属性を使用して、フィールドやプロパティに読み込めるようにする。 | 要望 | opened | 中 |  | Framework |  |  |  | 2011-09-06 11:19 | 2011-09-06 11:19
#38 | AnonymouseParameterGenericConfigurationElement{T} で設定されているはずの AdditionalParameters が取得できないことがある | sarai |  | `AdditionalParameters` まわりは少しいやらしい実装なのと、発生した状況がマルチスレッドなので、もしかしたらスレッドセーフではないといけないのかも。 | 不具合 | opened | 中 |  | Framework |  |  |  | 2011-09-07 16:19 | 2011-09-07 16:19
#39 | ダウンロードするときのファイル名を指定するためのヘッダーを生成するユーティリティメソッドが欲しい | sarai |  | ブラウザ毎にエンコーディングが違うのでそれに対応する。 http://stackoverflow.com/questions/93551/how-to-encode-the-filename-parameter-of-content-disposition-header-in-http | 要望 | new | 中 |  | Framework |  |  |  | 2011-11-18 14:37 | 2011-11-18 14:37

## 更新履歴
チケット | 日時 | 更新者 | コメント | 概要 | 報告者 | 担当者 | 詳細 | 分類 | ステータス | 優先度 | マイルストーン | コンポーネント | 解決方法 | キーワード | 関係者 | 機能 | 顧客 | ブロックチケット | 依存チケット | 開始予定日 | 終了予定日 | 進捗率(%) | 見積工数(時間) | 対応リビジョン | 最終修正日 | 最終終了日
#1 | 2009-08-14 10:48 | sarai |  | Trac の Wiki ページを整理する | sarai |  | きちんと文章を用意しないと・・・。 | タスク | new | 中
#1 | 2009-08-14 10:51 | sarai |  | Trac の Wiki ページを整理する | sarai |  | きちんと文章を用意しないと・・・。 | タスク | opened | 中 |  | Trac
#2 | 2009-08-14 10:49 | sarai |  | SilverFrost Framework を公開する | sarai |  | リリースノートを付けて公開する。 | 不具合 | new | 中
#2 | 2009-08-14 10:51 | sarai |  | SilverFrost Framework を公開する | sarai |  | リリースノートを付けて公開する。 | 不具合 | opened | 中 |  | Trac
#2 | 2009-08-14 10:54 | sarai |  | SilverFrost Framework を公開する | sarai |  | リリースノートを付けて公開する。 | タスク | opened | 中 |  | Trac
#3 | 2009-08-14 10:54 | sarai |  | XmlBeanManager を XmlOperator に変更 | sarai |  | 他と合わせるために名称を統一する。 | 不具合 | new | 中 |  | Framework
#4 | 2010-12-15 15:50 | sarai |  | ControlParameter や FormParameter に対して EscapeLike などの追加プロパティをインターフェース化する | sarai |  | ControlParameter や FormParameter に対して EscapeLike などの追加プロパティをインターフェース化する。そして CommonDbDataSourceView の ControlParameter にキャストしている部分で、そのインターフェースを使用するようにする。 | タスク | new | 中 |  | Framework
#5 | 2010-12-15 15:51 | sarai |  | SQLテンプレートで定義の値がコメントだけだと次の定義とつながってしまう | sarai |  | 次のような SQL テンプレートで、 B= が A とつながってしまう {{{ A = /* */ B = }}} | 不具合 | new | 中 |  | Framework
#6 | 2010-12-15 15:52 | sarai |  | TimeSpan 用のバリデータを追加 | sarai |  | FCSoft.SilverFrost.Framework.Validator に TimeSpan 用のバリデータを追加する。 | 要望 | new | 中 |  | -
#6 | 2010-12-15 15:53 | sarai |  | TimeSpan 用のバリデータを追加 | sarai |  | FCSoft.SilverFrost.Framework.Validator に TimeSpan 用のバリデータを追加する。 | 要望 | new | 中 |  | Framework
#7 | 2010-12-15 15:53 | sarai |  | GUID | sarai |  | FCSoft.SilverFrost.Framework.Validator に GUID 用のバリデータを追加する。 | 要望 | new | 中 |  | Framework
#7 | 2010-12-15 16:16 | sarai |  | GUID 用のバリデータを追加 | sarai |  | FCSoft.SilverFrost.Framework.Validator に GUID 用のバリデータを追加する。 | 要望 | new | 中 |  | Framework
#8 | 2010-12-15 16:02 | sarai |  | Equals メソッドでの null チェックの方法を統一する | sarai |  | `==` 演算子を実装しているクラスでは、`Equals` メソッド内の `null` チェックに `if (ReferenceEquals(other, null))` としている箇所がある。(例えば `MemberFinder` クラス内の `CollectionIdentity` クラス。) その正当性をチェックし、妥当であれば統一する。 | タスク | new | 中 |  | Framework
#8 | 2011-02-10 15:56 | sarai | `ReferenceEquals(other, null)` が正しい。 もし、`other == null` と比較し、そのクラスで `==` 演算子をオーバーロードしていると、`==` 演算子オーバーロードが呼び出される。そのクラスが継承されていなければ、多少冗長であっても結果としてはうまくいくが、もし継承していて継承したクラスが `Equals` メソッド内で `other == null` を呼び出していると `==` 演算子オーバーロードと継承したクラスの `Equals` 交互に呼び出され続けてスタックオーバーフローする。 | Equals メソッドでの null チェックの方法を統一する | sarai |  | `==` 演算子を実装しているクラスでは、`Equals` メソッド内の `null` チェックに `if (ReferenceEquals(other, null))` としている箇所がある。(例えば `MemberFinder` クラス内の `CollectionIdentity` クラス。) その正当性をチェックし、妥当であれば統一する。 | タスク | new | 中 |  | Framework
#9 | 2010-12-15 16:04 | sarai |  | 日付のパース関係の UnitTest を追加 | sarai |  | `Utility.ParseDateTime` に対する UnitTest を作成する。 | タスク | new | 中 |  | Framework
#10 | 2010-12-15 16:05 | sarai |  | IOUtility.CombinePath のスキーマ名付きに対する UnitTest を追加 | sarai |  | IOUtility.CombinePath でスキーマ名が付いている場合の UnitTest を追加する。 | タスク | new | 中 |  | Framework
#11 | 2010-12-15 16:06 | sarai |  | StyleCop に対応する | sarai |  | StyleCop を導入しエラーが出ないようにコードを修正する。 | タスク | new | 中 |  | Framework
#11 | 2010-12-15 16:06 | sarai |  | StyleCop に対応する | sarai | sarai | StyleCop を導入しエラーが出ないようにコードを修正する。 | タスク | accepted | 中 |  | Framework
#12 | 2010-12-15 16:07 | sarai |  | VisualStudio のコード分析に対応する | sarai |  | コード分析を行いエラーが出ないように修正する。 | タスク | new | 中 |  | Framework
#13 | 2010-12-15 16:08 | sarai |  | Web コントロールに SupportsEventValidation 属性を適用する | sarai |  | `SupportsEventValidation` の意味を調べて、対象となるコントロールに設定する。 | 不具合 | new | 中 |  | Framework
#14 | 2010-12-15 16:09 | sarai |  | Web コントロールに NonVisualControl 属性を適用する | sarai |  | `NonVisualControl` 属性の意味を調べて対象となるコントロールに適用する。 | 不具合 | new | 中 |  | Framework
#15 | 2010-12-15 16:10 | sarai |  | DbValue 系に対応するためにリフレクションで HasValue とかを解決しているのを、IDbValue インターフェースを使うようにする | sarai |  | `IDbValue` を使用していない箇所があるようなので全体を確認する。 | 不具合 | new | 中 |  | Framework
#16 | 2010-12-15 16:14 | sarai |  | サービスプロセスの debug オプションによる実行で2回目以降の開始時に初期化処理が動かない | sarai |  | 手順:: 1. サービスプロセス系の exe を debug オプションで実行。 2. 「開始」でサービスを開始。 3. 「停止」でサービスを停止。 4. 「開始」でサービスを開始。 結果:: 2 の時には `IService` の実装の初期化処理 (static コンストラクタ等) が実行されるが、4 の時にはそれが行われない。 クラスがアンロードされていないので当然だが、本物のサービスの動きとは異なるため、テストにならない。 | 不具合 | new | 中 |  | Framework
#17 | 2010-12-15 16:14 | sarai |  | サービスプロセスでサービスの登録・解除が全く動いていない | sarai |  | 状況を再確認する必要がある。 | 不具合 | new | 中 |  | Framework
#18 | 2010-12-15 16:16 | sarai |  | StringLengthValidator を DecimalRangeValidator に合わせて Nullable<int> にする | sarai |  | 概要通り。 | 不具合 | new | 中 |  | Framework
#19 | 2010-12-15 16:21 | sarai |  | aspx ファイルのコンパイルが通らない状態ページを参照する HyperLink があるとリソース名の解決エラーになる | sarai |  | コンパイル通らない `XXX.aspx` があったとして、別のページから {{{ <sfc:HyperLink ID="XXXHyperLink" runat="server" NavigateTarget="/XXX" /> }}} とかすると、リソース名の解決エラー (Title をローカルリソースから取得するように指定している場合) になる ただし、このエラーが発生してから Title の値の解決周りを修正しているので、今でも発生するかは不明。 | 不具合 | new | 中 |  | Framework
#20 | 2010-12-15 16:26 | sarai |  | SQLServer の全データ型に対応する DbBean をテストする UnitTest を追加 | sarai |  | 少なくとも次のチェックが必要。 * 型の変換 (SQLServer - .NET) * Nullable * IDENTITY | タスク | new | 中 |  | Framework
#21 | 2010-12-15 16:27 | sarai |  | DataSource を使用して、ラジオボタングループを展開させる方式を作成 | sarai |  | 現行の機能でも出来るかもしれないので、要調査。 | 要望 | new | 中 |  | Framework
#22 | 2010-12-15 16:28 | sarai |  | BoundField でリソースから文字列を解決する方式を調査 | sarai |  | `BoundField` では `<%# %>` 式が使えないようだ。 | タスク | new | 中 |  | Framework
#23 | 2010-12-15 16:30 | sarai |  | ICommonDbParameterCollection で名前の比較で大文字小文字を無視する | sarai |  | データベースによって切り替えられるようにする必要がある。 SQLServer は次の実装。 {{{ CultureInfo.CurrentCulture.CompareInfo.Compare(strA, strB, CompareOptions.IgnoreWidth ¦ CompareOptions.IgnoreKanaType ¦ CompareOptions.IgnoreCase) }}} | 不具合 | new | 中 |  | Framework
#24 | 2010-12-15 16:31 | sarai |  | SpinEdit の上下の矢印クリック時にエフェクトがない | sarai |  | 上下のクリック時に `ui-state-active` を付ける | 不具合 | new | 中 |  | Framework
#25 | 2010-12-15 16:39 | sarai |  | Json サービスのアクセス URL で存在しないディレクトリを指定すると Internal Server Error が発生する | sarai |  | 存在しないディレクトリが指定されると、そのフォルダに対してファイル監視しようとして `DirectoryNotFoundException` 例外が発生しているよう。ファイル監視側で、存在しないフォルダに対応した方がいいかも。 それ以外でも、セキュリティ例外が発生した場合も同様な事態が起きそうな気がする。とにかく、正しい例外を返す。 {{{ FCSoft.SilverFrost.Framework.Web.Service Error: 22001 : Failed to load the json service file. Path: C:\Projects\XXX\~\Services\Conversation.json Exception: System.IO.DirectoryNotFoundException: パス 'C:\Projects\XXX\~\Services\Conversation.json' の一部が見つかりませんでした。 場所 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) 場所 System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy) 場所 System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Xml.XmlBeanManager.Load[T](String path, Type type, XmlBeanReaderSettings settings, IEnumerable`1 schemaEntries) 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Xml.XmlBeanManager.Load[T](String path, XmlBeanReaderSettings settings, IEnumerable`1 schemaEntries) 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Xml.XmlBeanManager.Load[T](String path, IEnumerable`1 schemaEntries) 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Web.Handlers.JsonServiceManager.<.cctor>b__0(String key) ProcessId=5968 ThreadId=5 DateTime=2010-12-15T07:29:08.9490000Z FCSoft.SilverFrost.Framework.Web.Configuration Error: 11001 : Cannot register path "System.ArgumentException: ディレクトリ名 C:\Projects\XXX\~\Services が無効です。 場所 System.IO.FileSystemWatcher..ctor(String path, String filter) 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.IO.BasicFileStateMonitor.MonitoredFolder..ctor(BasicFileStateMonitor monitor, String folder) 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.IO.BasicFileStateMonitor.RegisterPath(String path) 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.IO.FileStateMonitor.Register(String path, MonitoredFileCallback callback) 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Web.Configuration.WebXmlBeanManager`1.Create(String key)" to monitor. }}} | 不具合 | new | 中 |  | Framework
#26 | 2010-12-15 16:41 | sarai |  | ASP.NET で HttpException を使用せずに、エラーを返す仕組みを作る | sarai |  | わざと 404 NotFound 等を返したい場合でも、現在は HttpException を使用して通知している。これだと、イベントログに記録されたりしてかっこが悪い。 ASP.NET の内部の仕組みを解析して、HttpException を用いずに任意の HTTP ステータスを返す仕組みを考える。現状、`HttpResponse` でも出来るが、これだとカスタムエラーページが使用されない。カスタムエラーページが有効な方式を探る。 | 要望 | new | 中 |  | Framework
#27 | 2010-12-15 16:43 | sarai |  | 空文字列を許可しないバリデータを追加 | sarai |  | FCSoft.SilverFrost.Framework.Validator に作成する。例えば `NotEmptyValidator` とか。 `null` の場合は OK だが、空文字列の場合はだめ。XML や CSV 等で使用したい。 | 要望 | new | 中 |  | Framework
#28 | 2010-12-15 16:45 | sarai |  | CsvBean とか JsonBean で文字に変換する時に使用する属性が欲しい | sarai |  | 例えば `FormatAttribute` みたいな名前で、値の `ToString` に指定できるフォーマット。属性の直接指定できるフォーマットと、他のフォーマット文字列を持っているメンバを参照しそのフォーマットに従えたらなお良い。 | 要望 | new | 中 |  | Framework
#29 | 2010-12-15 16:46 | sarai |  | CSV を 1 行ずつ読み込める機能が欲しい | sarai |  | 現在 `CsvRader` でほぼその機能が実装されている。ただし、internal なため公開されていない。 | 要望 | new | 中 |  | Framework
#30 | 2010-12-15 17:24 | sarai |  | JsonBean で同じ名前が複数ある場合に例外が発生するがどの名前が重複しているかが分からない | sarai |  | 次のような例外が発生している。JSON メンバ名が分かるようにして欲しい。 {{{ 'System.ArgumentException' の初回例外が mscorlib.dll で発生しました。 Unhandled Execution Error: -- 同一のキーを含む項目が既に追加されています。: 場所 System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource) 場所 System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add) 場所 System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value) 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Collection.OrderedDictionary`2.Add(TKey key, TValue value) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\Collection\OrderedDictionary.cs:行 194 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Json.JsonBeanInfo..ctor(Type type) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\Json\JsonBeanInfo.cs:行 67 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Json.JsonBeanInfoManager.CreateJsonBeanInfo(Type type) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\Json\JsonBeanInfoManager.cs:行 28 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.ComponentModel.ObjectCacheManager`2.Create(TKey key) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\ComponentModel\ObjectCacheManager.cs:行 246 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.ComponentModel.ObjectCacheManager`2.GetOrCreate(TKey key) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\ComponentModel\ObjectCacheManager.cs:行 228 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.ComponentModel.ObjectCacheManager`2.Get(TKey key) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\ComponentModel\ObjectCacheManager.cs:行 204 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Json.JsonBeanInfoManager.Get(Type type) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\Json\JsonBeanInfoManager.cs:行 67 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Json.JsonOperator.Write(JsonWriter writer, Object source, Boolean isRawValue) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\Json\JsonOperator.cs:行 530 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Json.JsonMemberInfo.Save(JsonWriter writer, Object bean) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\Json\JsonMemberInfo.cs:行 220 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Json.JsonBeanInfo.Save(JsonWriter jsonWriter, Object bean) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\Json\JsonBeanInfo.cs:行 125 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Json.JsonOperator.Write(JsonWriter writer, Object source, Boolean isRawValue) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\Json\JsonOperator.cs:行 530 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Json.JsonOperator.Write(TextWriter writer, Object source, JsonWriterSettings settings) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\CoreLibrary\Sources\Json\JsonOperator.cs:行 487 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Web.Handlers.JsonServiceHandler.ProcessRequest(HttpContext context, WebLog log) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\WebLibrary\Sources\Handlers\JsonServiceHandler.cs:行 133 場所 FCSoft.SilverFrost.Framework.Web.Handlers.HttpHandlerBase.ProcessRequest(HttpContext context) 場所 c:\Projects\SilverFrost\Framework-1.0\WebLibrary\Sources\Handlers\HttpHandlerBase.cs:行 86 }}} | 不具合 | new | 中 |  | Framework
#31 | 2010-12-17 13:31 | sarai |  | VariableString で不正なフォーマットがあると ConfigurationErrorsException が発生する | sarai |  | `VariableString` は設定に特化しているわけではないので `ConfigurationErrorsException` は適切ではない。`ArgumentException` 系が正しいはず。 `BaseVariableResolver.Resolve` 等からスローされている。 | 不具合 | new | 中 |  | Framework
#32 | 2011-01-10 04:47 | sarai |  | DataParameterに DebuggerDisplay 属性を指定する | sarai |  | 各DBの実装毎に必要。 ネイティブクラスを参照。 | 要望 | new | 中 |  | Framework
#33 | 2011-01-25 11:47 | sarai |  | DbDataOperator.Fill に渡すビーンには DbTableAttribute が不要 | sarai |  | 今は、DbTableAttribute 属性が付いていないとエラーになるが、実際は使用していないのでチェックを外してほしい。 | 要望 | new | 中 |  | Framework
#34 | 2011-03-23 01:53 | sarai |  | app.config 等の設定で、できる限りの項目で書式付き変数に対応して欲しい | sarai |  | `ConfigurationLoader.ResolveValue` を新設したのでそれを使う。場合によっては `ResolvePath` も使用する。 | 要望 | new | 中 |  | Framework
#35 | 2011-03-30 01:25 | sarai |  | Array.Copy を Buffer.BlockCopy に置き換える | sarai |  | `Buffer.BlockCopy` はポジション等の指定がバイト数なので、byte 入れいつ以外に使用する場合は注意が必要。 | タスク | new | 中 |  | Framework
#35 | 2011-03-30 01:25 | sarai |  | Array.Copy を Buffer.BlockCopy に置き換える | sarai |  | `Buffer.BlockCopy` はポジション等の指定がバイト数なので、byte 配列以外に使用する場合は注意が必要。 | タスク | opened | 中 |  | Framework
#36 | 2011-04-07 16:49 | sarai |  | メソッドの引数にbyte[]などの配列に対して、In,Out属性を付ける | sarai |  | 引数に byte 配列があり、メソッド内で配列の書き換えを行っている場合、byte 配列のパラメータに `[In, Out]` 属性を付ける必要がある場合がある。 対象:: * 引数が byte などの配列で、メソッド内で書き換えを行っている * そのクラス、またはメソッドがマーシャルされる可能性がある * アンマネージコードの定義 (`DllImport`) * アプリケーションドメイン越え (`MarshalByRefObject` のサブクラス) * 上記の実装がされる可能性のあるインターフェース 修正前:: {{{ Read(byte[] buffer, int offset, int length) }}} 修正後:: {{{ Read([In, Out] byte[] buffer, int offset, int length) }}} | 不具合 | new | 中 |  | Framework
#36 | 2011-04-07 16:59 | sarai | VisualStudio からの検索文字は「{{{\[\]:b+:i[,)]}}}」かな？ | メソッドの引数にbyte[]などの配列に対して、In,Out属性を付ける | sarai |  | 引数に byte 配列があり、メソッド内で配列の書き換えを行っている場合、byte 配列のパラメータに `[In, Out]` 属性を付ける必要がある場合がある。 対象:: * 引数が byte などの配列で、メソッド内で書き換えを行っている * そのクラス、またはメソッドがマーシャルされる可能性がある * アンマネージコードの定義 (`DllImport`) * アプリケーションドメイン越え (`MarshalByRefObject` のサブクラス) * 上記の実装がされる可能性のあるインターフェース 修正前:: {{{ Read(byte[] buffer, int offset, int length) }}} 修正後:: {{{ Read([In, Out] byte[] buffer, int offset, int length) }}} | 不具合 | opened | 中 |  | Framework
#37 | 2011-09-06 11:19 | sarai |  | ConfigurationLoader にアプリケーション設定値を直接読み込む機能を追加する | sarai |  | 次のような機能が欲しい。 1. キーを指定して、任意の型で直接取得する。この場合、デフォルト値やバリデーションを渡せるようにする。 2. 属性を使用して、フィールドやプロパティに読み込めるようにする。 | 要望 | new | 中 |  | Framework
#37 | 2011-09-06 11:19 | sarai |  | ConfigurationLoader にアプリケーション設定値を直接読み込む機能を追加する | sarai |  | 次のような機能が欲しい。 1. キーを指定して、任意の型で直接取得する。この場合、デフォルト値やバリデーションを渡せるようにする。 2. 属性を使用して、フィールドやプロパティに読み込めるようにする。 | 要望 | opened | 中 |  | Framework
#38 | 2011-09-07 16:19 | sarai |  | AnonymouseParameterGenericConfigurationElement{T} で設定されているはずの AdditionalParameters が取得できないことがある | sarai |  | `AdditionalParameters` まわりは少しいやらしい実装なのと、発生した状況がマルチスレッドなので、もしかしたらスレッドセーフではないといけないのかも。 | 不具合 | new | 中 |  | Framework
#38 | 2011-09-07 16:19 | sarai |  | AnonymouseParameterGenericConfigurationElement{T} で設定されているはずの AdditionalParameters が取得できないことがある | sarai |  | `AdditionalParameters` まわりは少しいやらしい実装なのと、発生した状況がマルチスレッドなので、もしかしたらスレッドセーフではないといけないのかも。 | 不具合 | opened | 中 |  | Framework
#39 | 2011-11-18 14:37 | sarai |  | ダウンロードするときのファイル名を指定するためのヘッダーを生成するユーティリティメソッドが欲しい | sarai |  | ブラウザ毎にエンコーディングが違うのでそれに対応する。 http://stackoverflow.com/questions/93551/how-to-encode-the-filename-parameter-of-content-disposition-header-in-http | 要望 | new | 中 |  | Framework